**13**

**รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 1.1แผนอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | ว/ด/ป/ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ |
| 1 | ก่อสร้างถนนคสล.(ซอยปักตะคุ-สปก.1) หมู่ที่ 8 บ้านโนนยอพัฒนา | / | - | - | 350,000 | 349,000 | 1,000 | 24เม.ย.67 | 23ก.ค.67 | กองช่าง | - |
| 2 | ก่อสร้างถนนคสล.(ปักเต็ง)หมู่ที่ 6 บ้านโนนยอ | / | - | - | 420,000 | 419,000 | 1,000 | 11เม.ย.67 | 10ก.ค.67 | กองช่าง | - |
| 3 | ก่อสร้างถนนคสล.(ซอยสายใจพัฒนา)หมู่ที่ 7 บ้านเขว้า | / | - | - | 350,000 | 349,000 | 1,000 | 24เม.ย.67 | 23ก.ค.67 | กองช่าง | - |
| 4 | ก่อสร้างถนนคสล.(สายจากบ้านยายร่วม-ตาชวน)หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะครองใหญ่า | / | - | - | 350,000 | 340,000 | 10,000 | 22เม.ย.67 | 21ก.ค.67 | กองช่าง | - |

 **14.**

**รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 1.1แผนอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | ว/ด/ป/ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ |
| 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยสำลี)หมู่ที่ 3 บ้านประดู่ | / | - | - | 450,000 | 442,500 | 7,500 | 11เม.ย.67 | 10ก.ค.67 | กองช่าง | - |
| 6 | ก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส (ช่วงถนนคลองสายไหมไปกุดใหญ่) หมู่ที่ 2 บ้านยาง | / | - | - | 350,000 | 333,000 | 17,000 | 25เม.ย.67 | 24ก.ค.67 | กองช่าง | - |
| 7 | ปรับเกรดถนนภายในตำบลโนนยอ | / | - | - | 400,000 | 384,000 | 16,000 | 14พ.ย.66 | 14ธ.ค.66 | กองช่าง | - |
| 8 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต โดยปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เวย์) (ซอยศาลากลางบ้านคุ้มใน)หมู่ที่ 4 บ้านกระพี้ | / | - | - | 300,000 | 274,000 | 26,000 | 13ก.พ.67 | 13พ.ค.67 | กองช่าง | - |

 **15**

**รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 1.1แผนอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | ว/ด/ป/ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ |
| 9 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตโดยปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เวย์) (ศาลากลางหมู่บ้านหลังเก่า-กระหวันใน) หมู่ที่ 1 | / | - | - | 370,000 | 344,000 | 26,000 | 19 ก.พ.67 | 19พ.ค.67 | กองช่าง | - |
| 10 | ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต โดยปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)(สายกลางบ้าน-ซอยมะพร้าว)หมู่ที่ 9 | / | - | - | 430,000 | 384,000 | 46,000 | 13 ก.พ.67 | 13 พ.ค.67 | กองช่าง | - |
| 11 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (ซอยกลางบ้าน)หมู่ที่ 10 บ้านดงน้อยพัฒนา | / | - | - | 370,000 | 328,000 | 42,000 | 19 ก.พ.67 | 19 พ.ค.67 | กองช่าง | - |

**16**

**รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง**

**1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้าและการกระจายการใช้ประโยชน์**

**1.1แผนอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | ว/ด/ป/ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ |
| 1 | ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกระพี้ | / | - | - | 100,000 | 194,683.02 | 916.98 | 24 ก.ย. 67 | 30 ก.ย. 67 | กองช่าง | โอนเพิ่ม195,000 |
| 2 | ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนยอ | / | - | - | 100,000 | 175,244.60 | 255.40 | 24 ก.ย. 37 | 30 ก.ย. 67 | กองช่าง | - |
| 3 | เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา | / | - | - | 200,000 | 200,000 | 0 | 21 ส.ค.67 | 30 ก.ย. 67 | กองช่าง | - |

**17**

**รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ**

**2.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตร**

**2.4 แนวทางพัฒนา พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนการเรียนรู้ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | ว/ด/ป/ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ |
| 1 | โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การเกษตร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | - | - | / | 20,000 | 0 | 20,000 | - | - | กองช่าง | - |

**18**

**รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุ/ณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ**

**2.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตร**

**2.5 แนวทางพัฒนา จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | ว/ด/ป/ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ |
| 1 | ขุดลอกคลองหนองอ้อ บ้านโนนยอพัฒนาหมู่ที่ 6 | / | - | - | 150,000 | 148,000 | 2,000 | 24 เม.ย.67 | 24 พ.ค.67 | กองช่าง | - |

**19**

**รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ**

**3.1 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**

**แผนงานบริหารการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | ว/ด/ป/ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร.ในนามของสถานศึกษา) | / | - | - | 555,150 | 344,250 | 210,900 | 1 ต.ค.66 | 30 ก.ย.67 | กองการศึกษา | - |
| 2 | โครงการอุดหนุน.ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนบ้านโนนยอ | / | - | - | 1,230,000 | 1,093,400 | 136,600 | 1 ต.ค.66 | 30 ก.ย.67 | กองการศึกษา | - |
| 3 | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนบ้านยางวิทยา | / | - | - | 1,000,000 | 905,300 | 94,700 | 1 ต.ค.66 | 30 ก.ย.67 | กองการศึกษา | - |

20

.**รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ**

**3.1 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**

**แผนงานบริหารการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | ว/ด/ป/ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ |
| 4 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนยอ (โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพให้กับเด็กนักเรียน) | - | - | / | 10,000 | 0 | 10,000 | - | - | กองการศึกษา | - |
| 5 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านยางวิทยา (โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพให้กับเด็กนักเรียน) | - | - | / | 10,000 | 0 | 10,000 | - | - | กองการศึกษา | - |

**21**

**รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

3.2 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีพุทธของท้องถิ่น

แผนงานบริหารการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | ว/ด/ป/ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ |
| 1 | โครงการสืบสานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี | - | - | / | 10,000 | 0 | 10,000 | - | - | กองการศึกษา | - |
| 2 | โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา | - | - | / | 10,000 | 0 | 10,000 | - | - | กองการศึกษา | - |

**22**

**รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

3.2 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีพุทธของท้องถิ่น

แผนงานบริหารการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | ว/ด/ป/ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ |
| 3 | โครงการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ | / | - | - | 20,000 | 20,000 | 0 | 10 เม.ย.67 | 13 เม.ย.67 | กองการศึกษา | - |
| 4 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | / | - | - | 60,000 | 59,639 | 361.00 | 11 พ.ย.67 | 15 พ.ย.67 | กองการศึกษา | - |

**23**

**รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

3.5 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

แผนงานบริหารการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | ว/ด/ป/ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเยาวชนและประชาชน | / | - | - | 105,000 | 101,333 | 3,667 | 13 ก.พ.67  | 20 ก.พ.67 | กองการศึกษา | - |
| 2 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | / | - | - | 30,000 | 29,913 | 87.00 | 4 ม.ค.67 | 10 ม.ค.67 | กองการศึกษา | - |

**24**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านสาธารณสุข

4.1 แนวทางพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | ว/ด/ป/ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | / | - | - | 40,000 | 40,000 | 0 | 5 มี.ค.67  | 11 มี.ค.67 | กองสาธารณสุข | - |
| 2 | โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก | / | - | - | 60,000 | 54,100 | 5,900 | 14 พ.ค.67 | 20 พ.ค.67 | กองสาธารณสุข | - |
| 3 | โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอสม.และประชาชนทั่วไป | / | - | - | 140,000 | 138,250 | 1,750 | 15 ก.พ.67 | 29 ก.พ.67 | กองสาธารณสุข  | - |

**25**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)**

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านสาธารณสุข

4.1 แนวทางพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | ว/ด/ป/ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ | / | - | - | 30,000 | 29,870 | 130 | 12 มี.ค.67 | 18 มี.ค. 68 | กองสาธารณสุข |  |
| 4 | อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | / | - | - | 200,000 | 140,000 | 60,000 | 21 มี.ค.67 | 27 มี.ค.67 | กองสาธารณสุข |  |
| 4 | เงินสมทบกองุทนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนยอ | / | - | - | 150,000 | 144,135 | 5,865 | 4 มี.ค.67 | 29 มี.ค.67 | กองสาธารณสุข  |  |

**26**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**
* **5.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาด้านสังคม**
* **5.1 แนวทางพัฒนา สังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ H.I.V.และประชาชนทั่วไป**
* **แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | ว/ด/ป/ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชน | / | - | - | 30,000 | 30,000 | 0 | 8 ก.ค.67 | 15 ก.ค. 67 | กองสวัสดิการฯ | - |
| 2 | โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป | / | - | - | 150,000 | 117,900 | 32,100 | 19 ก.พ.67 | 21 ก.พ.67 | กองสวัสดิการฯ  | - |

**27**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**
* **5.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาด้านสังคม**
* **5.4 แนวทางพัฒนา สังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพความสามารถของท้องถิ่น ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ**
* **แผนงานสังคมสงเคราะห์**
*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | ว/ด/ป/ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ |
| 1 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มตำบลโนนยอ | / | - | - | 30,000 | 27,250 | 2,750 | 4 มิ.ย.67 | 11 มิ.ย.67 | กองสวัสดิการฯ | - |
| 2 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป | / | - | - | 30,000 | 24,814 | 5,186 | 15 ก.ค.67 | 26 ก.ค. 67 | กองสวัสดิการฯ  | - |

**28**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**
* **5.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาด้านสังคม**
* **5.5 แนวทางพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | ว/ด/ป/ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | / | - | - | 20,000 | 19,900 | 100 | 13 พ.ค.67 | 17 พ.ค. 67 | สำนักปลัด  | - |

**29**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยกระดับบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**
* **6.ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **6.2 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการลดมลภาวะ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | ว/ด/ป/ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ |
| 1 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | - | - | / | 20,000 | 0 | 20,000 | - | - | สำนักปลัด  | - |

**30**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**
* **7.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**
* **7.2 แนวทางพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก ลดอุบัติเหตุจราจรทางน้ำ**

 **แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | ว/ด/ป/ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ |
| 1 | โครงการจัดตั้งจุดบริหารประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  | / | - | - | 15,000 | 13,185 | 1,815 | 27 ธ.ค.66 | 15 ม.ค. 67 | สำนักปลัด | - |
| 2 | โครงการจัดตั้งจุดบริหารประชาชนในช่วงวันสงกรานต์ | / | - | - | 15,000 | 9,627 | 5,373 | 3 เม.ย.67 | 25 เม.ย.67 | สำนักปลัด  | - |

**31**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**
* **7.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**
* **7.2 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งขอชุมชนด้านความมั่นคงและความปลอดภัย ส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน อปภร. ให้ทำงาน**
* **อย่างมีคุณภาพ**

 **แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | ว/ด/ป/ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ |
| 1 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอสา-สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร. | - | - | / | 50,000 | 0 | 50,000 | - | - | สำนักปลัด | - |

**32**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ**
* **8.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล**
* **8.2 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี**

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | ว/ด/ป/ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ |
| 1 | โครงการอุดหนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง | / | - | - | 12,000 | 12,000 | 0 | 11 ธ.ค.66 | 17 ธ.ค.66 | สำนักปลัด | - |
| 2 | ค่าจ้างที่ปรึกษา | / | - | - | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 3 ก.ย.67 | 30 ก.ย.67 | สำนักปลัด  | - |

**33**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**
* **8.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ**
* **8.3 แนวทางพัฒนา การพัฒนาเทคโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง**

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป** .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | ว/ด/ป/ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมบุคลากร | / | - | - | 20,000 | 10,880 | 9,120 | 22 เม.ย.67 | 26 เม.ย.67 | สำนักปลัด  | - |
| 2 | โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร | / | - | - | 150,000 | 147,333 | 2,667 | 20 ม.ค.67 | 24 ม.ค.67 | สำนักปลัด  | - |

**34**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**
* **8.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ**
* **8.5 แนวทางพัฒนา การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กร**

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | ว/ด/ป/ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ |
| 1 | โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอยิ้มร่วมกับหน่วยงานอื่น | / | - | - | 20,000 | 17,071 | 2,929 | 13 พ.ย.66 | 17 พ.ย.66 | สำนักปลัด  | - |

**35**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**
* **8.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ**
* **8.7 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม**

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | ว/ด/ป/ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เริ่มต้นโครงการ | สิ้นสุดโครงการ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือการจัดการเลือกตั้งกรณีครบวาระของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | - | - | / | 50,000 | 0 | 50,000 | - | - | สำนักปลัด  | - |
| 2 | โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านหรือตำบล | - | - | / | 20,000 | 0 | 20,000 | - | - | สำนักปลัด  | - |